| Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 23 сентября 2015 г. | р.п.Новоспасское |  | № 656 |
|  |  | Экз. | № ___ |

| О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, принятым Решением Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 27.03.2007 N 27/323, Положением о ко миссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 499 от 30.07.2015 г., администрация постановляет: 1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (в текстовую и графическую части). 2. Комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки (далее - Комиссия) подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (состав и порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области № 499 от 30.07.2015 г " Об утверждении положения о комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки "). 3. Отделу архитектуры и благоустройства администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области координировать и контролировать подготовку проекта. 4. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (прилагаются). 5. Установить следующий порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц: заявления принимаются по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское, ул.Мира №25, понедельник - пятница: с 9.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00, в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления. 6. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

| Исполняющий обязанности Главы администрации района | Н.Н.Антилов |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район»

Ульяновской области

от 23 сентября 2015 г. № 656

# Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила

# землепользования и застройки  муниципального образования

# «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района

# Ульяновской области

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявлений и предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспассого района Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новос-пасское, ул.Мира №25 | в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления | Комиссия |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспассого района Ульяновской области с учетом предложений и заявлений | октябрь 2015 года | Комиссия |
| 3. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану и иному действующему законодательству. Направление проекта постановления Главе муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области или, в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям и документам, в комиссию на доработку | октябрь 2015 года | Отдел архитектуры и благоустройства администрации |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний. Опубликование постановления в СМИ | в течение 10 дней со дня получения проекта | Глава МО |
| 5. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту | декабрь 2015 года | Комиссия |
| 6. | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний. Передача проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ново- спасское городское поселение» для принятия решения о направлении указанного проекта в Совет депутатов МО «Новоспасское городское поселение» или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | декабрь 2015 года | Комиссия |
| 7. | Принятие решения о направлении проекта в Совет депутатов муниципального образования «Новоспасское городское поселение» для утверждения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта и обязательных приложений (протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) | Глава МО |