Соглашение № 2 от 17 августа 2017 года

Проект : «Комплексный медико-социальный уход»

Грантодатель: Администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области

Грантополучатель: Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Сумма гранта: 70000(семьдесят тысяч) рублей

Сроки реализации проекта: Начало проекта – октябрь 2017 года

Окончание проекта - ноябрь 2017 года

Отчетный период: октябрь- ноябрь 2017 года

Руководитель проекта: Сибагатулина Елена Ивановна

тел.8 (8422) 42-02-08;

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

проекта

«Комплексный медико-социальный уход»

Описание содержания проделанной работы

В рамках Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и постановлением правительства Ульяновской области от 30 декабря 2014 г. N 613-П «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области» в 2015 году часть социальных услуг передается некоммерческим организациям. Одной из основных требований к этой услуге является достаточность, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщика социальных услуг.

Важность данной социальной проблемы вызвана высокой инвалидизацией населения Ульяновской области и продолжающимся, хотя и замедлившимся старением населения. По статистике в Ульяновской области 10,3 процента жителей является инвалидами, то есть получателем социальных услуг. Это составляет 34% от трудоспособного населения области и данная проблема либо напрямую, либо косвенно имеется почти в каждой семье Ульяновской области.

Социально – экономические, демографические и экологические изменения в стране в последние годы двадцатого столетия, крайне негативно сказались на состояние здоровья населения. Увеличение спроса на медицинские и социальные услуги происходит на фоне возрастающего дефицита материальных и финансовых ресурсов. Финансирование здравоохранения из бюджетов всех уровней и за счет средств обязательного медицинского страхования не может обеспечить население общедоступной медицинской помощью.

На фоне действия политических, социально- экономических, демографических и экологических факторов, оказывается устойчивыми негативные изменения состояние здоровья и положения наименее социально защищенных групп населения. В России отмечается увеличение показателей заболеваемости (сердечно сосудистая патология, злокачественные новообразования, выявляемые на ранней стадии опухолевого процесса, нефрологическая патология широкого спектра, заболевания мочеполовой и костно- мышечной систем, органов дыхания, пищеварения и т.д.)

Положение пожилых людей, инвалидов, тяжело больных граждан, особенно из числа наиболее уязвимых групп населения, нуждаются в коренном улучшении на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач, решить которые можно при условии объединения усилий органов здравоохранения, социальной защиты, образования и общественных объединений.

При этом профессиональный и интеллектуальный потенциал специалистов некоммерческих служб может быть использован в решении обозначенных задач, как практическая составляющая консолидированной программы адресной поддержки населения.

С целью обеспечения нуждающихся в социальном обслуживании населения с 2015 года в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, вошли коммерческие и некоммерческие службы, обеспечивая районы г. Ульяновска.

Имея опыт реализации проектов на территории Ульяновской области и тесно работая с органами социальной защиты Ульяновской области, мы выявили, что в среднем в каждом районе Ульяновской области, очередь на социальное обслуживание составляет 10 - 25 человек.

На территории Муниципального образования «Новоспасский район» она составляет примерно 19-21 чел

Цели проекта

- Создание новой социально-ориентированной некоммерческой организации для социального сопровождения маломобильных людей и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями по Новоспасскому району Ульяновской области.

- Введение в реестр поставщиков Ульяновской области Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Поставленные задачи проекта

- Создание команды СОНКО Новоспасского района Ульяновской области.

- Юридическое сопровождение учредительных документов вновь создающейся СОНКО

- Обучение и передача опыта реализации 442 ФЗ РФ, как некоммерческой организацией

- Заключение договора с вновь созданной СОНКО, на предоставление социальных услуг медико-социального сопровождения маломобильных людей и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями в Новоспасском районе Ульяновской области

- Закупка оборудования

- Выезды в Новоспасский район Ульяновской области

- Набор целевой группы проекта из людей, нуждающихся в социальном сопровождении

- Организация документов для введения СОНКО в реестр поставщиков социальных услуг

- Подведение итогов проекта. Отчет по проекту

Реализация проекта «Комплексный медико-социальный уход» осуществлялась специалистами Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Проект «Комплексный медико-социальный уход» проходил в три этапа:

1 этап проекта:

Имея опыт работы в данном направлении Ульяновское региональное отделение «Российский Красный Крест», оказало содействие в организации СОНКО Новоспасского района и выступило, как куратор данной организации до введения её в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области.

При встрече с инициативной группой муниципального образования «Новоспасский район», на территории р.п. Новоспасское, было организовано и проведено заседание правления будущей организации, определено название организации «Радушие», форма Социально ориентированной некоммерческой организации – автономная.

В ходе заседания, были определены цели и задачи организации, для внесения в учредительные документы организации.

Пройдя консультацию в министерстве юстиции Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», подготовило форму «Р11001 - заявление о государственной регистрации при создании» и внесла коррективы в устав создающейся организации.

24 октября 2017 года подготовив пакет документов и приложив квитанцию об оплате государственной пошлины представители Новоспасского района и специалисты Ульяновского Красного Креста подали документы на государственную регистрацию в министерство юстиции Ульяновской области.

Очередная встреча на территории муниципального образования «Новоспасский район» была организована в конце октября, где проходило обучение и передача опыта реализации 442 ФЗ РФ, как некоммерческой организации.

Будущей автономной некоммерческой организации «Радушие», было передано оборудование включающей в себя: компьютер, много функциональное устройство и канцелярские товары для работы в рамках 442 ФЗ РФ по Ульяновской области

2 этап проекта:

На втором этапе проекта было организовано и создано структурное подразделение Красного Креста по надомному обслуживанию населения Новоспасского района Ульяновской области, заключены договора со специалистами по социальной работе и социальными работниками в целях надомного социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальной помощи.

Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве на оказание социальной помощи гражданам Новоспасского района в рамках 442 ФЗ. (Соглашение будет подписано после получения учредительных документов АНО «Радушие», в министерстве юстиции Ульяновской области)

3 этап проекта

Проработав 2 этапа с инициативной группой - будущей АНО «Радушие» Новоспасского района специалистами Красного Креста Ульяновской области, был проведен мастер -класс по вхождению организации в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области и предоставлен весь перечень необходимых документов для подачи в Министерство здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Информацию о проекте «Комплексный медико-социальный уход» можно посмотреть на сайте организации redcross-ul.ru

Приложение №1

к итоговому отчету

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

проекта

«Комплексный медико-социальный уход»

| Мероприятия | Сроки по календарному плану (период) | Фактические сроки реализации | Полученные итоги (социальный эффект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание команды СОНКО Новоспасского района Ульяновской области. | Октябрь 2017 год | Октябрь | Из числа инициативной группы создана команда СОНКО Новоспасского района Ульяновской области |
| Юридическое сопровождение учредительных документов вновь создающейся СОНКО | Октябрь 2017 год | Октябрь 2017 | Организовано и проведено заседание правления будущей организации, определено название организации «Радушие», форма Социально ориентированной некоммерческой организации – автономная. Подготовлена форма «Р11001 - заявление о государственной регистрации при создании», устав организации, Поданы документы на государственную регистрацию в министерство юстиции Ульяновской области, как Автономная некоммерческая организация социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации «Радушие» |
| Обучение и передача опыта реализации 442 ФЗ РФ, как некоммерческой организацией | Октябрь – ноябрь 2017 год | Октябрь – ноябрь 2017 год | В рамках выезда на территорию Новоспасского района было проведено обучение коллектива создающейся СОНКО в рамках 442 ФЗ РФ, как поставщика социальных услуг на территории Ульяновской области. Передано оборудование включающей в себя: компьютер, много функциональное устройство и канцелярские товары для работы в рамках 442 ФЗ РФ. |
| Подписание соглашения с вновь созданной СОНКО, на предоставление социальных услуг медико-социального сопровождения маломобильных людей и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями в Новоспасском районе Ульяновской области | Декабрь 2017 год | Декабрь 2017 | Составлен проект соглашения о сотрудничестве на оказание социальной помощи гражданам Новоспасского района между Ульяновским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Автономной некоммерческой организацией социальной поддержки лиц находящихся в трудной жизненной ситуации «Радушие» Подписание соглашения запланировано сразу при получении учредительных документов АНО «Радушие» в министерстве юстиции Ульяновской области |
| Закупка оборудования | Октябрь 2017 год | Октябрь 2017 | Закуплено оборудование, включающее в себя: компьютер, много функциональное устройство (принтер, сканер. копир) и канцелярские товары для работы в рамках 442 ФЗ РФ. |
| Выезды в Новоспасский район Ульяновской области | Октябрь – декабрь 2017 год | Октябрь – декабрь 2017 год | Составлен договор аренды транспортного средства без экипажа. Организовано 3 выезда в Новоспасский район Ульяновской области 1 выезд за счет средств УРОООО «РКК» 2 выезда за счет средств гранта |
| Набор целевой группы проекта из людей, нуждающихся в социальном сопровождении | Октябрь – декабрь 2017 | Октябрь – декабрь 2017 | Набрана целевая группа проекта из числа нуждающихся в социальном обслуживании – 17 человек Оформлены индивидуальные программы и заключены договора на социальное обслуживание. |
| Организация документов для введения СОНКО в реестр поставщиков социальных услуг | Ноябрь 2017 год | Ноябрь 2017 год | Проведен мастер-класс по вхождению в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области. Подготовлен перечень документов необходимых для подачи в Министерство здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области, для включения в список поставщиков социальных услуг |
| Подведение итогов проекта. Отчет по проекту | Декабрь 2017 год | Декабрь 2017 год | Подготовлен и сдан отчет по проекту «Комплексный медико-социальный уход» |