Информация о ходе реализации и  оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской

области на 2016-2020 годы» по итогам  работы за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 22 декабря 2015 г. № 848.

Расходы на реализацию программы  в 2020 году   были запланированы в размере 512 тысяч 700 рублей из средств бюджета муниципального образования  «Новоспасский район» Ульяновской области .

О достижениях  целевых индикаторов муниципальной программы  в 2020 году:

| Показатель | Целевой индикатор | Достижение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Увеличение объёмов предоставления услуг по поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество адресных услуг поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за отчётный год (ед.) 2020-350. | 100… % |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в процентах): 2020 – 2,8. | 18,4% |
| Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства | Прирост количества рабочих мест на предприятиях-субъектах малого и среднего предпринимательства за отчётный год по отношению к предыдущему (в процентах): 2020 – 2,3. | 10,8…% |
| Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) | Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) (в процентах): 2020 – 2,3. | 15,5…% |
| Увеличение объема налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Прирост за отчётный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в процентах): 2020 г. – 2,6. | 79,6…% |

Результаты реализации Программы, указанные в Программе

| Ожидаемый результат | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Прирост за 2016-2020 гг. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для оценки эффективности создания благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов) | 552 | 563 | 577 | 592 | 608 | 625 | 73 /102 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. жителей (субъектов) | 25,4 | 25,9 | 26,6 | 27,1 | 28,5 | 29,3 | 3,9/31,3 |
| Среднесписочная численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) (чел.) | 2512 | 2554 | 2605 | 2660 | 2718 | 2780 | 268/273 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.) | 212 340 | 214 888 | 218 326 | 222 474 | 227 146 | 232 370 | 20 030/245 370 |
| Объём инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.руб.) | 202 000 | 7 500 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 247 000/723 142 |
| Для оценки эффективности системы налогового регулирования и оптимизации финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Величина налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах консолидированного бюджета (тыс.руб.) | 27 700 | 28 254 | 28 904 | 29 597 | 30 337 | 31 126 | 3 426/49752 |
| Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по ЕНВД в налоговых доходах консолидированного бюджета (в %) | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 1,2/6,1 |

И.О. директора «Центр развития

предпринимательства Новоспасского района»                          М.В. Артюшина